## 修订历史
文档修订历史
版本 | 备注 | 编写人员 | 日期
V1.0.0 | 沈阳大屏V1.0.0 | 杨静威 | 2023-12-26 | 版本中由于需求变动而新增测试模块
版本中由于代码原因导致无法测试模块
版本中由于其他原因而新增测试模块

## 测试过程记录
黑龙江大屏V1.0.0
版本发布单号 | 需求履历对应模块 |  | 需求变动情况 |  | 发布情况 |  |  |  | 测试情况 |  |  |  | 用例维护情况 |  |  | BUG情况统计 |  |  | 项目进度情况 |  | 备注
| 一级模块 | 二级模块 | 是否变动 | 变动程度 | 是否发布 | 计划发布时间 | 实际发布时间 | 开发人员 | 测试人员 | 实际测试时长 | 是否完成测试 | 是否通过 | 用例编写人员 | 本轮用例维护人员 | 是否完成 | 本轮BUG总数 | 上轮未关闭bug总数 | 上轮未解决bug总数 | 进度详情 | 延迟/提前原因
V1.0.0.1.20231220 | 地图 |  | - | - | 是 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 王珊珊/王刚/周亚秀 | 杨静威 | 2d | 是 | 否 | NA | NA | 是 | 5 | NA | NA
| 当日接种 |  | - | - | 是
| 实时库存 |  | - | - | 是
| 疫苗接种率 |  | - | - | 是
| 扫码接种率 |  | - | - | 是
V1.0.0.2.20231222 | 地图 |  | - | - | 是 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 王珊珊/王刚/周亚秀 | 杨静威 | 1d | 是 | 否 | NA | NA | 是 | 1 | NA | NA
| 当日接种 |  | - | - | 是
| 实时库存 |  | - | - | 是
| 疫苗接种率 |  | - | - | 是
| 扫码接种率 |  | - | - | 是
V1.0.0.3.20231225 | 地图 |  | - | - | 是 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 王珊珊/王刚/周亚秀 | 杨静威 | 1d | 是 | 否 | NA | NA | 是 | 1 | NA | NA
| 当日接种 |  | - | - | 是
| 实时库存 |  | - | - | 是
| 疫苗接种率 |  | - | - | 是
| 扫码接种率 |  | - | - | 是
V1.0.0.4.20231226 | 地图 |  | - | - | 是 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 王珊珊/王刚/周亚秀 | 杨静威 | 1d | 是 | 是 | NA | NA | 是 | 0 | NA | NA
| 当日接种 |  | - | - | 是
| 实时库存 |  | - | - | 是
| 疫苗接种率 |  | - | - | 是
| 扫码接种率 |  | - | - | 是

## 遗留BUG记录
遗留BUG记录说明
BUG禅道ID | 严重程度 | BUG所属模块 | BUG简述 | 由谁创建 | 由谁解决 | 解决方案 | 遗留原因说明
备注：严重度说明（1严重 2高级 3中级 4低级）

## 测试设备记录
设备情况
设备类型 | 设备版本号 | 使用人员 | 备注
说明：本公司要求XX系统使用浏览器：搜狗、IE…。

## 备注说明
测试地址
http://192.168.3.90:9004/HeiLongJiangScreen/#/
1 移动接种没建档 金苗宝自助建档。移动接种建档时绑定金苗宝自助建档，上传移动接种受种者编码给金苗宝绑定
2 移动接种已建档 金苗宝自助建档的和移动接种是相同的身份证号，金苗宝会自动绑定(儿童，成人根据姓名绑定)移动接种受种者编码
此版本需求更新内容如下
数据回传和免疫平台人员维护未开发