## 修订历史
文档修订历史
版本 | 备注 | 编写人员 | 日期
v2.0.0 | 根据v2.0.0需求文档编写 | 汪宏宇 | 2023-09-28 | 版本中由于需求变动而新增测试模块
版本中由于代码原因导致无法测试模块
版本中由于其他原因而新增测试模块

## 测试过程记录
绍兴入托入学系统v2.0.0
版本发布单号 | 需求履历对应模块 |  | 需求变动情况 |  | 发布情况 |  |  |  | 测试情况 |  |  |  | BUG情况统计 |  |  | 项目进度情况 |  | 备注
| 一级模块 | 二级模块 | 是否变动 | 变动程度 | 是否发布 | 计划发布时间 | 实际发布时间 | 开发人员 | 测试人员 | 实际测试时长 | 是否完成测试 | 是否通过 | 本轮BUG总数 | 上轮未关闭bug总数 | 上轮未解决bug总数 | 进度详情 | 延迟/提前原因
V2.0.0.1.20230921 | 学校端 | 信息扫码 | - | - | 是 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 张婷婷、周亚秀、张超越、孙林波、宗加佳 | 汪宏宇 | 2d | 是 | 否 | 48 | - | - | 正常
|  | Excel批量导入 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | - | - | 是
|  | 特定疫苗查验接种信息 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验汇总表 | - | - | 是
|  | 班级管理 | - | - | 是
| 疾控端 | 班级管理 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | - | - | 是
|  | Excel批量导入 | - | - | 是
|  | 信息扫码 | - | - | 是
|  | 特定疫苗查验接种信息 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验汇总表 | - | - | 是
|  | 学校管理 | - | - | 是
V2.0.0.2.20230925 | 学校端 | 信息扫码 | - | - | 是 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 张婷婷、周亚秀、张超越、孙林波、宗加佳 | 汪宏宇 | 1d | 是 | 否 | 18 | 20 | 20 | 正常
|  | Excel批量导入 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | - | - | 是
|  | 特定疫苗查验接种信息 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验汇总表 | - | - | 是
|  | 班级管理 | - | - | 是
| 疾控端 | 班级管理 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | - | - | 是
|  | Excel批量导入 | - | - | 是
|  | 信息扫码 | - | - | 是
|  | 特定疫苗查验接种信息 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验汇总表 | - | - | 是
|  | 学校管理 | - | - | 是
V2.0.0.3.20230926 | 学校端 | 信息扫码 | - | - | 是 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 张婷婷、周亚秀、张超越、孙林波、宗加佳 | 汪宏宇 | 1d | 是 | 否 | 12 | 10 | 10 | 正常
|  | Excel批量导入 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | - | - | 是
|  | 特定疫苗查验接种信息 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验汇总表 | - | - | 是
|  | 班级管理 | - | - | 是
| 疾控端 | 班级管理 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | - | - | 是
|  | Excel批量导入 | - | - | 是
|  | 信息扫码 | - | - | 是
|  | 特定疫苗查验接种信息 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验汇总表 | - | - | 是
|  | 学校管理 | - | - | 是
V2.0.0.4.20230928 | 学校端 | 信息扫码 | - | - | 是 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 张婷婷、周亚秀、张超越、孙林波、宗加佳 | 汪宏宇 | 1d | 是 | 否 | 2 | 8 | 8 | 正常
|  | Excel批量导入 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | - | - | 是
|  | 特定疫苗查验接种信息 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验汇总表 | - | - | 是
|  | 班级管理 | - | - | 是
| 疾控端 | 班级管理 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | - | - | 是
|  | Excel批量导入 | - | - | 是
|  | 信息扫码 | - | - | 是
|  | 特定疫苗查验接种信息 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验汇总表 | - | - | 是
|  | 学校管理 | - | - | 是
V2.0.0.5.20230928 | 学校端 | 信息扫码 | - | - | 是 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 张婷婷、周亚秀、张超越、孙林波、宗加佳 | 汪宏宇 | 1d | 是 | 否 | 0 | 1 | 1 | 正常 |  | 有遗留bug
|  | Excel批量导入 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | - | - | 是
|  | 特定疫苗查验接种信息 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验汇总表 | - | - | 是
|  | 班级管理 | - | - | 是
| 疾控端 | 班级管理 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | - | - | 是
|  | Excel批量导入 | - | - | 是
|  | 信息扫码 | - | - | 是
|  | 特定疫苗查验接种信息 | - | - | 是
|  | 特定疫苗接种证查验汇总表 | - | - | 是
|  | 学校管理 | - | - | 是

## 遗留BUG记录
遗留BUG记录说明
BUG禅道ID | 严重程度 | BUG所属模块 | BUG简述 | 由谁创建 | 由谁解决 | 解决方案 | 遗留原因说明
52240 | 3 | 特定疫苗接种证查验轮次管理 | 特定疫苗接种证查验轮次管理—选择年份和轮次的时候，无需验证是否是删除的 | 汪宏宇 | 韩丽娜 | 不予解决 | 可以不用展示，删除项只是给展示出来看看，不用专门去查询到。
备注：严重度说明（1严重 2高级 3中级 4低级）

## 测试设备记录
浏览器设备情况
浏览器类型 | 浏览器版本号 | 使用人员 | 备注
谷歌
说明：本公司要求XX系统使用浏览器：搜狗、IE…。